|  |  | УТВЕРЖДЕНО на заседании муниципального общественного совета по развитию общего образования и дополнительного образования детей в Городе Томске Протокол № 2 от 19.03.2019г. |
| --- | --- | --- |

П А С П О Р Т

муниципального проекта Города Томска

«Успех каждого ребенка»

# 1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | «Успех каждого ребенка» |
| --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Успех каждого ребенка» | Срок начала и окончания | 1.10.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Чубенко К.И., заместитель Мэра Города Томска по социальной политике |
| Руководитель муниципального проекта | Васильева О.В., начальник департамента образования администрации Города Томска |
| Администратор муниципального проекта | Швайко И.В., заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска |
| Связь с муниципальной программой Города Томска | Постановление администрации Города Томска от 29.09.2014 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2015-2025 годы» |

# 2. Цель и показатели муниципального проекта

| Цель: Обеспечение в муниципальном образовании «Город Томск» к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Городе Томске, охваченных дополнительным образованием, % | основной | 55 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| 1.2. | в том числе, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности, % | основной | 5 | 01.01.2018 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию |
| 2. | Число обучающихся образовательных организаций Города Томска - участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек | основной | 2,2 | 01.01.2018 | 4,5 | 7,5 | 9,5 | 12,5 | 14,5 | 17,5 |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» |
| 3. | Число детей, проживающих в Городе Томске, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек | основной | х | 01.01.2018 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 |

# 3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта (справочно из федерального проекта): формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| Задача муниципального проекта: Участие в формировании эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 1. | Результат федерального проекта: не менее 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Характеристика результатов федерального проекта: разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе «Проектория», за счет федеральной поддержки, а также «Сириус. Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов-получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов. Срок: 31.12.2024 Результат регионального проекта: Обеспечение в Томской области к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. Характеристика результата регионального проекта: 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, охвачены дополнительным образованием; в том числе 25% детей охвачены дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности; 150000 детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, охвачены деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации; 70,8 тыс. обучающихся образовательных организаций Томской области - участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию; 41760 детей, проживающих в Томской области, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»; 1 региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, реализующий программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Томской области Срок: 31.12.2024г. Результат муниципального проекта: Обеспечение в Городе Томске к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. Характеристика результата муниципального проекта: 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Городе Томске, охвачены дополнительным образованием; в том числе 25 % детей охвачены дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности и другими проектами, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации; в том числе, 70 % детей Города Томска с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. 17,5 тыс. обучающихся образовательных организаций Города Томска - участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию; 3600 детей, проживающих в Городе Томске, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»; обеспечение деятельности межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми на базе МБОУ Академический лицей г. Томска имени Г.А. Псахье; МАОУ гимназия №6 г. Томска; МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска, а также доведение охвата детей до 12% в 2023 году; доля победителей и призеров (школьного, муниципального) регионального этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества участников не более 30 % от общей численности участников ВСОШ. |
| 2. | Не менее чем 4,5 тыс. обучающихся г. Томска приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 7,5 тыс. обучающихся г. Томска приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 9,5 тыс. обучающихся г. Томска приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 12,5 тыс. обучающихся г. Томска приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 14,5 тыс. обучающихся г. Томска приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 17,5 тыс. обучающихся г. Томска приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 17,5 тыс. обучающихся г. Томска. |
| 3. | Не менее 600 детей, проживающих в г. Томске, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Не менее 1200 детей, проживающих в г. Томске, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Не менее 1800 детей, проживающих в г. Томске, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Не менее 2400 детей, проживающих в г. Томске, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Не менее 3000 детей, проживающих в г. Томске, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Не менее 3600 детей, проживающих в г. Томске, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | В г. Томске функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). |
| 4. | Не менее 34 % детей Города Томска с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 46 % детей Города Томска с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 52 % детей Города Томска с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 58 % детей Города Томска с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 64 % детей Города Томска с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 70 % детей Города Томска с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Увеличена доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) от общего числа детей указанной категории Города Томска с доведением показателя до 70 % к 2024 году. Сформирован (не позднее 01.03.2019) и реализуется комплекс мероприятий по поэтапному вовлечению детей с ОВЗ в дополнительное образование, включающий, в том числе, проведение информационной кампании, разработка дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий в СОШ №№ 42, 44, 54, 58, обучение на дому обучающихся ООШ № 39, 45, ООШИ № 22 и другие. Создание условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ обеспечивается за счет мероприятий других проектов и программ (ГП «Доступная среда» и др.) |
| 5. | Участие во внедрении целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. | 31.12.2021 | Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. |
| 6. | Не менее чем 70% обучающихся организаций Города Томска, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Городе Томске, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. | 31.12.2024 | Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Городе Томске, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. |
| 7. | Участие Города Томска во внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. | 31.12.2021 | К концу 2021 года в Городе Томске внедрена целевая модель развития дополнительного образования детей, включая персонифицированную модель учета и персонифицированную модель финансирования, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизма адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ОВЗ, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей). |
| 8. | Обучающимся 5-11 классов в Городе Томске предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. | 31.12.2024 | Внесены в соответствии с изменениями в нормативную правовую базу федерального уровня соответствующие изменения в региональную нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению. |
| 9. | Дополнительные результаты муниципального проекта |
| 9.1. | Не менее 30% обучающихся образовательных организаций Города Томска вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 31.12.2024 | В Городе Томске внедрены новые формы конкурсных состязаний научно-технической и естественнонаучной направленностей, в том числе олимпиада НТИ. Не менее 30% обучающихся 5-11 классов образовательных организаций вовлечены в кружковое движение. Внедрение новых форм конкурсных состязаний и развитие кружкового движения будет способствовать развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления в региональной системе дополнительного образования детей, повышению доступности и качества дополнительных образовательных программ по актуальным для региона направлениям, решению задач Стратегии научно-технологического развития. |
| 9.2. | Не менее 60% детей, проживающих в Городе Томске, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 31.12.2024 | Вовлечение к концу 2024 года не менее 60 % детей от 8 до 18 лет, проживающих в Городе Томске, в деятельность детско-юношеских общественных объединений позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

(объемы средств ФБ, бюджета субъекта, муниципального бюджета и внебюджетных источников по мероприятию будут определены после принятия соответствующих решений на региональном уровне)

| № п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Задача национального проекта: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 1. | Не менее детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |
| 1.1. | Не менее чем тыс. обучающихся Томска приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее". |
| 2.1. | Не менее 41,76 тыс. детей, проживающих в Томской области, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. |
| 3.1. | В не менее чем 6 общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Создана сеть детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 245 детских технопарков «Кванториум» и 340 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 2 млн.детей. |
| 4.1. | Создана сеть детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| .3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |
| 5.1. | Не менее 70 % детей Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации. Не менее 5% обучающихся по программам основного и среднего общего образования прошли обучение в созданных в каждом субъекте Российской Федерации региональных центрах выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". |
| 6.1. | В Томской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Томской области. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Созданы не менее 100 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 40 тыс. детей в год. |
| 7.1. | Не менее 400 детей ежегодно охвачено дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. |
| 8.1. | Внедрена в Томской области целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. |
| 9.1. | Не менее чем 70% обучающихся организаций Томской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Томской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. |
| 10.1. | В Томской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. | 3,05 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. | 3,05 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований | 3,05 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. |
| 11.1. | Обучающимся 5-11 классов в Томской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Дополнительные результаты регионального проекта |
| 12.1. | Не менее 45% обучающихся образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) **** | 15,31 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. | 0,31 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований | 0,31 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. | Не менее 60% детей, проживающих в Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 18,36 |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. | 3,36 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований | 3,36 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

*с уточнением по принятию Закона Томской области об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.

** в случае победы в конкурсном отборе на предоставление субсидии из Федерального бюджета по соответствующему мероприятию (с последующим определением объема операционных расходов).

*** дополнительная потребность по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности составляет в 2020 г – 16,7 млн.руб., в 2021 г.- 16,7 млн.руб., в 2022 г. – 16,7 млн.руб., в 2023г. – 16,7 млн.руб., в 2024 г.- 16,7 млн.руб..

**** в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» МАОУ «Планирование карьеры» выделены средства в размере 12,25 млн.руб. на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики в 2019 году. Из них 12 млн.руб. – федеральный бюджет, 0,25 млн.руб. – областной бюджет. На базе МАОУ гимназия № 13 г. Томска в 2019 году создан кружок углубленного изучения математики и информатики «Цифровая лаборатория «КреITв». Объемы финансирования составили 3,06 млн.руб.: федеральный бюджет - 3,00 млн.руб., областной бюджет – 0,06 млн.руб.

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель муниципального проекта | Васильева О.В. | начальник департамента образования администрации Города Томска | Чубенко К.И. | 30 |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Швайко И.В. | заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 60 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
|  | Администратор муниципального проекта | Швайко И.В. | заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 60 |
|  | Участник муниципального проекта | Белоусов А.В. | начальник управления физической культуры администрации Города Томска | Чубенко К.И. | 25 |
|  | Участник муниципального проекта | Шостак Д.А. | начальник управления культуры администрации Города Томска | Чубенко К.И. | 25 |
|  | Участник муниципального проекта | Сапожникова Н.Ф. | заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 10 |
| 3 | Участник муниципального проекта | Лапкина Л.А. | начальник отдела дополнительного образования департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 25 |
|  | Участник муниципального проекта | Назарова О.И. | председатель комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 25 |
|  | Участник муниципального проекта | Марткович В.М. | председатель комитета по дошкольному образованию департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 25 |
|  | Участник муниципального проекта | Пустовалова В.В. | Директор МАУ ИМЦ | Васильева О.В. | 10 |
| Не менее чем 17,5 тыс. обучающихся Города Томска приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |
| 5 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Назарова О.И. | председатель комитета общего образования департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 50 |
|  | Администратор муниципального проекта | Швайко И.В. | заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 40 |
|  | Участник муниципального проекта | Брайт О.С. | советник комитета общего образования департамента образования администрации Города Томска | Назарова О.И. | 10 |
|  | Участник муниципального проекта | Пустовалова В.В. | Директор МАУ ИМЦ | Васильева О.В. | 10 |
| Не менее 3600 детей, проживающих в г. Томске, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». |
| 5 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Назарова О.И. | председатель комитета общего образования департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 50 |
|  | Администратор муниципального проекта | Швайко И.В. | заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 40 |
|  | Участник муниципального проекта | Брайт О.С. | советник комитета общего образования департамента образования администрации Города Томска | Назарова О.И. | 10 |
|  | Участник муниципального проекта | Пустовалова В.В. | Директор МАУ ИМЦ | Васильева О.В. | 10 |
| Не менее 70 % детей Города Томска с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий |
| 7 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Швайко И.В. | заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 60 |
|  | Участник муниципального проекта | Савенков М.Г. | заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 10 |
|  | Участник муниципального проекта | Сапожникова Н.Ф. | заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 10 |
|  | Участник муниципального проекта | Лапкина Л.А. | начальник отдела дополнительного образования департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 10 |
|  | Участник муниципального проекта | Назарова О.И. | председатель комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 25 |
|  | Участник муниципального проекта | Марткович В.М. | председатель комитета по дошкольному образованию департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 25 |
|  | Участник муниципального проекта | Пустовалова В.В. | Директор МАУ ИМЦ | Васильева О.В. | 10 |
| В Городе Томске внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. |
| 7 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Лапкина Л.А. | начальник отдела дополнительного образования департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 45 |
|  | Администратор муниципального проекта | Швайко И.В. | заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 40 |
|  | Участник муниципального проекта | Пазинич Т.Н. | консультант отдела дополнительного образования департамента образования администрации Города Томска | Лапкина Л.А. | 25 |
| Не менее чем 70% обучающихся организаций Города Томска, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Городе Томске, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Лапкина Л.А. | начальник отдела дополнительного образования департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 50 |
|  | Администратор муниципального проекта | Швайко И.В. | заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 40 |
|  | Участник муниципального проекта | Пазинич Т.Н. | консультант отдела дополнительного образования департамента образования администрации Города Томска | Лапкина Л.А. | 15 |
| В Городе Томске внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Лапкина Л.А. | начальник отдела дополнительного образования департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 60 |
|  | Администратор муниципального проекта | Швайко И.В. | заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 50 |
|  | Участник муниципального проекта | Белоусов А.В. | начальник управления физической культуры администрации Города Томска | Чубенко К.И. | 30 |
|  | Участник муниципального проекта | Шостак Д.А. | начальник управления культуры администрации Города Томска | Чубенко К.И. | 30 |
|  | Участник муниципального проекта | Сапожникова Н.Ф. | заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Кошель С.М. | начальник юридического отдела департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 50 |
|  | Участник муниципального проекта | Пазинич Т.Н. | консультант отдела дополнительного образования департамента образования администрации Города Томска | Лапкина Л.А. | 25 |
|  | Участник муниципального проекта | Назарова О.И. | председатель комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 60 |
|  | Участник муниципального проекта | Марткович В.М. | председатель комитета по дошкольному образованию департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Пустовалова В.В. | Директор МАУ ИМЦ | Васильева О.В. | 10 |
| Обучающимся 5-11 классов в Городе Томске предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Назарова О.И. | председатель комитета общего образования департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 50 |
|  | Администратор муниципального проекта | Швайко И.В. | заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 30 |
|  | Участник муниципального проекта | Чех А.Е. | начальник организационного отдела комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска | Назарова О.И. | 25 |
|  | Участник муниципального проекта | Пустовалова В.В. | Директор МАУ ИМЦ | Васильева О.В. | 25 |
| Не менее 45% обучающихся образовательных организаций Города Томска вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Швайко И.В. | заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 60 |
|  | Участник муниципального проекта | Лапкина Л.А. | начальник отдела дополнительного образования департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 40 |
|  | Участник муниципального проекта | Назарова О.И. | председатель комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 30 |
|  | Участник муниципального проекта | Марткович В.М. | председатель комитета по дошкольному образованию департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 25 |
|  | Участник муниципального проекта | Пустовалова В.В. | Директор МАУ ИМЦ | Васильева О.В. | 25 |
| Не менее 60% детей, проживающих в Городе Томске, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Швайко И.В. | заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 60 |
|  | Участник муниципального проекта | Назарова О.И. | председатель комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 35 |
|  | Участник муниципального проекта | Лапкина Л.А. | начальник отдела дополнительного образования департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 15 |
|  | Участник муниципального проекта | Макаренко О.В. | Методист МАУ ИМЦ | Пустовалова В.В. | 35 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к паспорту муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# по реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Не менее чем 4,5 тыс. обучающихся Города Томска приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | Администратор муниципального проекта (далее – АМП) |
| 1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ | АМП |
| 1.2. | Организация участия педагогических работников Города Томска во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки | 01.06.2019 | 31.10.2019 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки | АМП |
| 1.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | списки участников, локальные акты образовательных организаций | АМП |
| 1.4. | Реализация «Концепции профориентации обучающихся в общеобразовательных учреждениях Города Томска» (выполнение плана мероприятий «дорожная карта» по реализации Концепции профориентации) | 01.01.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 1.5. | 4,5 тыс. обучающихся Города Томска приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках | Руководитель муниципального проекта (далее – РМП) |
| 2. | Не менее 600 детей в г. Томске получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта». Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | АМП |
| 2.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании | АМП |
| 2.2. | Участие в мероприятиях по вовлечению школьников 5-9 классов в профнавигацию через цифровую платформу «Территория интеллекта» (навигация по образовательным организациям в рамках трека, выполнение учебных проектов, участие в тематических мероприятиях) на базе МАОУ ДО ДТДиМ и общеобразовательных учреждений: лицей №№ 1,8, СОШ №№ 25, 16, 40, 32, 54, «Перспектива» гимназий №№ 55, 56, 4, прогимназии «Кристина», Академический лицей, Гуманитарный лицей | 01.01.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитические отчеты | АМП |
| 2.3. | Увеличение количества образовательных учреждений, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению школьников 5-9 классов в профнавигацию через цифровую платформу «Территория интеллекта» (навигация по образовательным организациям в рамках трека, выполнение учебных проектов, участие в тематических мероприятиях). | 01.01.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитические отчеты | АМП |
| 2.4. | 600 детей в г. Томске получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 3. | Не менее 9% детей охвачено мероприятиями межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми | 01.01.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Назарова О.И. Ляшенко Е.И. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 3.1. | Обеспечение деятельности межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми на базе МБОУ Академический лицей г. Томска имени Г.А. Псахье; МАОУ гимназия №6 г. Томска; МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска | 01.01.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Назарова О.И. Ляшенко Е.И. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 3.2. | 9% детей охвачено мероприятиями межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми | 01.01.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Назарова О.И. Ляшенко Е.И. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 4. | Реализация мер по организации и проведению школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников и обеспечение доли победителей и призеров (школьного, муниципального) регионального этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества участников не более 30 % от общей численности участников ВСОШ | 01.01.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Назарова О.И. Пустовалова В.В. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 5. | Не менее 34% детей Города Томска с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий и обучением на дому обучающихся ООШ № 39, 45, ООШИ № 22 | 01.01.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Савенков М.Г. Сапожникова Н.Ф. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | АМП |
| 5.1. | Разработка дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий в СОШ №№ 42, 44, 54, 58 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Швайко И.В. Назарова О.И. Пустовалова В.В. | Разработано не менее одной дополнительной общеобразовательной программы с использованием дистанционных технологий. |  |
| 5.2. | Разработка и реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Швайко И.В. Савенков М.Г. Сапожникова Н.Ф. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | программы обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы | АМП |
| 5.3. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | АМП |
| 5.4. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Савенков М.Г. Сапожникова Н.Ф. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | АМП |
| 5.5. | 34% детей Города Томска с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий и обучением на дому обучающихся ООШ № 39, 45, ООШИ № 22. | 01.01.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Савенков М.Г. Сапожникова Н.Ф. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. | информационно-аналитический отчет. | РМП |
| 6. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых, дополнительных программ подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам и конкурсам (обучение школьников по углубленным программам и дополнительным разделам школьных дисциплин: математика, физика, химия, информатика, иностранный язык и др.). Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств, физической культуры и спорта | 01.01.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Шостак Д.А. Белоусов А.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | информационно-аналитические материалы о реализации программ | АМП |
| 7. | Участие Города Томска во внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.01.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Сапожникова Н.Ф. Белоусов А.В. Шостак Д.А. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Назарова О.И. Марткович В.М. | информационно-аналитический отчет о внедрении целевой модели развития дополнительного образования детей | АМП |
| 7.1. | Участие в реализации мероприятий по внедрению целевой модели развития дополнительного образования детей (продолжение реализации мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области») | 01.01.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Сапожникова Н.Ф. Белоусов А.В. Шостак Д.А. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Назарова О.И. Марткович В.М. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 7.2 | Организация работы по выявлению и зачислению на портале ПФДО детей, получающих услуги по дополнительному образованию в частных образовательных учреждениях, в ЦМИТах, Центре развития компетенций ТГУ, «Кванториуме» | 01.01.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Сапожникова Н.Ф. Белоусов А.В. Шостак Д.А. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Назарова О.И. Марткович В.М. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 7.3 | Организация и проведение мероприятий по реализации проектов, направленных на повышение доступности образования путем вовлечения в реализацию дополнительных общеразвивающих программ образовательных организаций разных типов, в том числе профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций и организаций реального сектора экономики, в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия | 01.01.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Сапожникова Н.Ф. Белоусов А.В. Шостак Д.А. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Назарова О.И. Марткович В.М. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 7.4 | Реализация мероприятий по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей через организацию конкурсов профессионального мастерства и курсов повышения квалификации. | 01.01.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 7.5. | Функционирование муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей в МАОУ ДО ДТДиМ | 01.01.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 7.6. | 73% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием | 01.01.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Сапожникова Н.Ф. Белоусов А.В. Шостак Д.А. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Назарова О.И. Марткович В.М. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 8. | Не менее 15% обучающихся образовательных организаций Города Томска вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 8.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | документация состязаний, статистические и аналитические материалы | АПП |
| 8.2. | Реализация мер по увеличению дополнительных общеобразовательных программ технической направленности в общеобразовательных учреждениях с целью увеличения охвата детей дополнительным образованием, в том числе в зачет внеурочной деятельности. | 01.01.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Назарова О.И. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 8.3. | Создание городской программы воспитания и дополнительного образования технической направленности, объединяющей деятельность шести ресурсных центров по научно – техническому творчеству на базе организаций дополнительного образования: МАОУ «Планирование карьеры», ДДТ «Планета», ДДЮ «Факел», ДЮЦ «Звёздочка», ДТДиМ, МАОУ «Томский Хобби – Центр». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 8.4. | 15% обучающихся образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 8.5. | Исполнение Плана мероприятий по образовательной робототехнике для обучающихся муниципальных образовательных организаций Города Томска (по отдельному плану) | 01.01.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 9. | Не менее 30% детей, проживающих в Городе Томске, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Макаренко О.В. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 9.1. | В 60 % муниципальных общеобразовательных учреждениях Города Томска функционируют детские общественные организации. | 01.01.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Макаренко О.В. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 9.2. | Разработка и реализация не менее 1 городской программы воспитания и дополнительного образования в сфере добровольчества (волонтерства) | 01.01.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Макаренко О.В. | Реализация не менее 1 городской программы воспитания и дополнительного образования в сфере добровольчества (волонтерства), статистические и аналитические материалы | АМП |
| 9.3. | 30 % детей, проживающих в Городе Томске, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений | 01.01.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Макаренко О.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 10. | Участие в мониторинге реализации мероприятий регионального проекта | 01.11.2019 | 16.12.2019 | Васильева О.В. Швайко И.В. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта | КП |
| 10.1. | Проведение мониторинга реализации муниципального проекта. | 01.11.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Шостак Д.А. Белоусов А.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта | РМП |
| 11. | Не менее чем 7,5 тыс. обучающихся Города Томска приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | АМП |
| 11.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ | АМП |
| 11.2. | Организация участия педагогических работников г. Томска во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки | 01.06.2020 | 31.10.2020 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки | АМП |
| 11.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | списки участников, локальные акты образовательных организаций | АМП |
| 11.4 | Реализация «Концепции профориентации обучающихся в общеобразовательных учреждениях Города Томска» (выполнение плана мероприятий «дорожная карта» по реализации Концепции профориентации) | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 11.5. | 7,5 тыс. обучающихся г. Томска приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках | РМП |
| 12. | Не менее 1200 детей в Городе Томске получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» и регионального проекта «Территория интеллекта». Участники проекта «Билет в будущее» и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | АМП |
| 12.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании | АРП |
| 12.2. | Участие в мероприятиях по вовлечению школьников 9-11 классов в профнавигацию через цифровую платформу «Территория интеллекта» (навигация по образовательным организациям в рамках трека, выполнение производственных проектов, участие в тематических мероприятиях, вовлечение в жизнь вузов и организаций среднего профессионального образования), формированию системы выполнения школьниками реальных заказов от предприятий на базе МАОУ ДО ДТДиМ и общеобразовательных учреждений: лицей №№ 1,8, СОШ №№ 25, 16, 40, 32, 54, «Перспектива» гимназий №№ 55, 56, 4, прогимназии «Кристина», Академический лицей, Гуманитарный лицей. | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитические отчеты | АРП |
| 12.3. | Увеличение количества образовательных учреждений, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению школьников 9 – 11 классов в профнавигацию через цифровую платформу «Территория интеллекта» (навигация по образовательным организациям в рамках трека, выполнение учебных проектов, участие в тематических мероприятиях). | 01.01.2019 | 16.12.2019 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитические отчеты | АМП |
| 12.4. | 4500 детей в г. Томске получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 13. | Не менее 10 % детей охвачено мероприятиями межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Назарова О.И. Ляшенко Е.И. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 13.1. | Обеспечение деятельности межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми на базе МБОУ Академический лицей г. Томска имени Г.А. Псахье; МАОУ гимназия №6 г. Томска; МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Назарова О.И. Ляшенко Е.И. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 13.2. | 10 % детей охвачено мероприятиями межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Назарова О.И. Ляшенко Е.И. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 14. | Реализация мер по организации и проведению школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников и обеспечение доли победителей и призеров (школьного, муниципального) регионального этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества участников не более 30 % от общей численности участников ВСОШ | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Назарова О.И. Пустовалова В.В. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 15. | Не менее 46 % детей Города Томска с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий и обучением на дому обучающихся ООШ № 39, 45, ООШИ № 22 | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Савенков М.Г. Сапожникова Н.Ф. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | АМП |
| 15.1. | Разработка дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий в СОШ №№ 42, 44, 54, 58 | 01.01.2020 | 16.12.20120 | Швайко И.В. Назарова О.И. Пустовалова В.В. | Разработано не менее двух дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий. |  |
| 15.2. | Разработка и реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Савенков М.Г. Сапожникова Н.Ф. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | программы обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы | АМП |
| 15.3. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Савенков М.Г. Сапожникова Н.Ф. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | АМП |
| 15.4. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Савенков М.Г. Сапожникова Н.Ф. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | АМП |
| 15.5. | 46% детей Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий и обучением на дому обучающихся ООШ № 39, 45, ООШИ № 22 | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Савенков М.Г. Сапожникова Н.Ф. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 16. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых, дополнительных программ подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам и конкурсам (обучение школьников по углубленным программам и дополнительным разделам школьных дисциплин: математика, физика, химия, информатика, иностранный язык и др.). Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств, физической культуры и спорта | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | информационно-аналитические материалы о реализации программ | АМП |
| 17. | Участие Города Томска во внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Сапожникова Н.Ф. Белоусов А.В. Шостак Д.А. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Назарова О.И. Марткович В.М. | информационно-аналитический отчет о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. | АМП |
| 17.1. | Участие в реализации мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей (продолжение реализации мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области») | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Сапожникова Н.Ф. Белоусов А.В. Шостак Д.А. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Назарова О.И. Марткович В.М. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 17.2. | Организация работы по выявлению и зачислению на портале ПФДО детей, получающих услуги по дополнительному образованию в частных образовательных учреждениях, в ЦМИТах, Центре развития компетенций ТГУ, «Кванториуме» | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Сапожникова Н.Ф. Белоусов А.В. Шостак Д.А. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Назарова О.И. Марткович В.М. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 17.3. | Организация и проведение мероприятий по реализации проектов, направленных на повышение доступности образования путем вовлечения в реализацию дополнительных общеразвивающих программ образовательных организаций разных типов, в том числе профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций и организаций реального сектора экономики, в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Сапожникова Н.Ф. Белоусов А.В. Шостак Д.А. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Назарова О.И. Марткович В.М. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 17.4. | Реализация мероприятий по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей через организацию конкурсов профессионального мастерства и курсов повышения квалификации. | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 17.5. | Функционирование муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей в МАОУ ДО ДТДиМ | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 17.6 | 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Сапожникова Н.Ф. Белоусов А.В. Шостак Д.А. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Назарова О.И. Марткович В.М. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 18. | Не менее 18 % обучающихся образовательных организаций Города Томска вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 18.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | документация состязаний, статистические и аналитические материалы | АМП |
| 18.2. | Реализация мер по увеличению дополнительных общеобразовательных программ технической направленности в общеобразовательных учреждениях с целью увеличения охвата детей дополнительным образованием, в том числе в зачет внеурочной деятельности. | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Назарова О.И. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 18.3. | Реализация городской программы воспитания и дополнительного образования технической направленности, объединяющей деятельность шести ресурсных центров по научно – техническому творчеству на базе организаций дополнительного образования: МАОУ «Планирование карьеры», ДДТ «Планета», ДДЮ «Факел», ДЮЦ «Звёздочка», ДТДиМ, МАОУ «Томский Хобби – Центр». | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 18.4. | 18 % обучающихся образовательных организаций Города Томска вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 18.5 | Исполнение Плана мероприятий по образовательной робототехнике для обучающихся муниципальных образовательных организаций Города Томска (по отдельному плану) | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 19. | Не менее 35% детей, проживающих в Городе Томске, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Макаренко О.В. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 19.1. | В 65 % муниципальных общеобразовательных учреждениях Города Томска функционируют детские общественные организации. | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Макаренко О.В. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 19.2. | Разработка и реализация не менее 1 городской программы воспитания и дополнительного образования в сфере добровольчества (волонтерства). | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Макаренко О.В. | Реализация не менее 1 городской программы воспитания и дополнительного образования в сфере добровольчества (волонтерства), статистические и аналитические материалы | АМП |
| 19.3. | 35% детей, проживающих в Городе Томске, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Макаренко О.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 20. | Участие в реализации проекта по вовлечению не менее чем 10% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" | 01.01.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Пазинич Т.Н. | информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" не менее 10% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | АМП |
| 21. | Участие в мониторинге реализации мероприятий регионального проекта | 01.11.2020 | 16.12.2020 | Васильева О.В. Швайко И.В. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта | КП |
| 21.1 | Проведение мониторинга реализации муниципального проекта. | 01.11.2020 | 16.12.2020 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. |  | РМП |
| 22. | Не менее чем 9,5 тыс. обучающихся г. Томска приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | АМП |
| 22.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ | АМП |
| 22.2. | Организация участия педагогических работников Города Томска во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки | 01.06.2021 | 31.10.2021 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки | АМП |
| 22.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | списки участников, локальные акты образовательных организаций | АМП |
| 22.4. | Реализация «Концепции профориентации обучающихся в общеобразовательных учреждениях Города Томска» (выполнение плана мероприятий «дорожная карта» по реализации Концепции профориентации) | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 22.5. | 9,5 тыс. обучающихся г. Томска приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках | РМП |
| 23. | Не менее 1800 детей в г. Томске получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта». Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | АМП |
| 23.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании | АМП |
| 23.2 | Участие в мероприятиях по расширению участников реализации проекта «Территория интеллекта», в том числе через включение в образовательные треки как организаций дополнительного образования, так и участников из системы высшего и среднего профессионального образования, системы научных институтов и предприятий | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитические отчеты | АМП |
| 23.3. | 1800 детей в г. Томске получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 24. | Не менее 12 % детей охвачено мероприятиями межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Назарова О.И. Ляшенко Е.И. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 24.1. | Обеспечение деятельности межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми на базе МБОУ Академический лицей г. Томска имени Г.А. Псахье; МАОУ гимназия №6 г. Томска; МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Назарова О.И. Ляшенко Е.И. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 24.2. | 12 % детей охвачено мероприятиями межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Назарова О.И. Ляшенко Е.И. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 25. | Реализация мер по организации и проведению школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников и обеспечение доли победителей и призеров (школьного, муниципального) регионального этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества участников не более 30 % от общей численности участников ВСОШ | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Назарова О.И. Пустовалова В.В. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 26. | Не менее 52% детей Города Томска с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий и обучением на дому обучающихся ООШ № 39, 45, ООШИ № 22. | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Савенков М.Г. Сапожникова Н.Ф. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | АМП |
| 26.1. | Разработка дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий в СОШ №№ 42, 44, 54, 58 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Швайко И.В. Назарова О.И. Пустовалова В.В. | Разработано не менее трех дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий. |  |
| 26.2. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Савенков М.Г. Сапожникова Н.Ф. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | программы обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы | АМП |
| 26.3. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Савенков М.Г. Сапожникова Н.Ф. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | АМП |
| 26.4. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Савенков М.Г. Сапожникова Н.Ф. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | АМП |
| 26.5. | 52% детей Города Томска с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий и обучением на дому обучающихся ООШ № 39, 45, ООШИ № 22. | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Савенков М.Г. Сапожникова Н.Ф. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 27. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых дополнительных программ подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам и конкурсам (обучение школьников по углубленным программам и дополнительным разделам школьных дисциплин: математика, физика, химия, информатика, иностранный язык и др.). Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств, физической культуры и спорта | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | информационно-аналитические материалы о реализации программ | АМП |
| 28. | Участие во внедрении в Городе Томске целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. | Информационно-аналитические материалы. Организовано участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации | АМП |
| 28.1. | Реализация мероприятий по вовлечению общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. | Информационно-аналитические материалы | АМП |
| 28.2. | В городе Томске внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 29. | Участие во внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Сапожникова Н.Ф. Белоусов А.В. Шостак Д.А. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Назарова О.И. Марткович В.М. | информационно-аналитический отчет о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. Во всех муниципальных образованиях Томской области внедрено персонифицированное финансирование в системе дополнительного образования детей, внедрены лучшие практики реализации дополнительных общеобразовательных программ для различных категорий обучающихся (дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, проживающие в сельской местности и на труднодоступных территориях, дети с ОВЗ, дети инвалиды и т.п.), дополнительные общеобразовательные программы реализуются в сетевой форме, функционирует система выявления и поддержки одаренных детей и др. | АМП |
| 29.1. | Участие в реализации мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей (продолжение реализации мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области») | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Сапожникова Н.Ф. Белоусов А.В. Шостак Д.А. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Назарова О.И. Марткович В.М. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 29.2. | Организация работы по выявлению и зачислению на портале ПФДО детей, получающих услуги по дополнительному образованию в частных образовательных учреждениях, в ЦМИТах, Центре развития компетенций ТГУ, «Кванториуме» | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Сапожникова Н.Ф. Белоусов А.В. Шостак Д.А. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Назарова О.И. Марткович В.М. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 29.3. | Организация и проведение мероприятий по реализации проектов, направленных на повышение доступности образования путем вовлечения в реализацию дополнительных общеразвивающих программ образовательных организаций разных типов, в том числе профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций и организаций реального сектора экономики, в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Сапожникова Н.Ф. Белоусов А.В. Шостак Д.А. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Назарова О.И. Марткович В.М. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 29.4. | Реализация мероприятий по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей через организацию конкурсов профессионального мастерства и курсов повышения квалификации. | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 29.5 | Функционирование муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей в МАОУ ДО ДТДиМ | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 29.6. | 76% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Сапожникова Н.Ф. Белоусов А.В. Шостак Д.А. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Назарова О.И. Марткович В.М. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 29.7. | Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Сапожникова Н.Ф. Белоусов А.В. Шостак Д.А. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Назарова О.И. Марткович В.М. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 30. | Не менее 20 % обучающихся образовательных организаций Города Томска вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 30.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | документация состязаний, статистические и аналитические материалы | АМП |
| 30.2. | Реализация мер по увеличению дополнительных общеобразовательных программ технической направленности в общеобразовательных учреждениях с целью увеличения охвата детей дополнительным образованием, в том числе в зачет внеурочной деятельности. | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Назарова О.И. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 30.3. | Реализация городской программы воспитания и дополнительного образования технической направленности, объединяющей деятельность шести ресурсных центров по научно – техническому творчеству на базе организаций дополнительного образования: МАОУ «Планирование карьеры», ДДТ «Планета», ДДЮ «Факел», ДЮЦ «Звёздочка», ДТДиМ, МАОУ «Томский Хобби – Центр». | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 30.4. | 20 % обучающихся образовательных организаций Города Томска вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 30.5 | Исполнение Плана мероприятий по образовательной робототехнике для обучающихся муниципальных образовательных организаций Города Томска (по отдельному плану) | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 31. | Не менее 40 % детей, проживающих в Городе Томске, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Макаренко О.В. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 31.1. | В 70 % муниципальных общеобразовательных учреждениях Города Томска функционируют детские общественные организации. | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Макаренко О.В. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 31.2. | Реализация не менее 1 городской программы воспитания и дополнительного образования в сфере добровольчества (волонтерства) | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Макаренко О.В. | Реализация не менее 1 городской программы воспитания и дополнительного образования в сфере добровольчества (волонтерства), статистические и аналитические материалы | АМП |
| 31.3. | 40 % детей, проживающих в Городе Томске, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Макаренко О.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 32. | Участие в реализации проекта по вовлечению не менее чем 20% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Пазинич Т.Н. | информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" не менее 20% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | АМП |
| 33. | Участие в мониторинге реализации мероприятий регионального проекта | 01.11.2021 | 16.12.2021 | Васильева О.В. Швайко И.В. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта | КП |
| 33.1 | Проведение мониторинга реализации муниципального проекта. | 01.11.2021 | 16.12.2021 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта | РМП |
| 34. | Не менее чем 12,5 тыс. обучающихся Города Томска приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | АМП |
| 34.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ | АМП |
| 34.2. | Организация участия педагогических работников Города Томска во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки | 01.06.2022 | 31.10.2022 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки | АМП |
| 34.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | списки участников, локальные акты образовательных организаций | АМП |
| 34.4. | Реализация «Концепции профориентации обучающихся в общеобразовательных учреждениях Города Томска» (выполнение плана мероприятий «дорожная карта» по реализации Концепции профориентации) | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 34.5. | 12,5 тыс. обучающихся Города Томска приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках | РМП |
| 35. | Не менее 2400 детей в Городе Томске получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта». Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | АМП |
| 35.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании | АМП |
| 35.2 | Участие в мероприятиях по развитию и распространению модели формирования современных компетенций обучающихся на базе цифровой платформы «Территория интеллекта» | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитические отчеты | АМП |
| 35.3. | 2400 детей в Городе Томске получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 36. | Не менее 12 % детей охвачено мероприятиями межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Назарова О.И. Ляшенко Е.И. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 36.1. | Обеспечение деятельности межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми на базе МБОУ Академический лицей г. Томска имени Г.А. Псахье; МАОУ гимназия №6 г. Томска; МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Назарова О.И. Ляшенко Е.И. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 36.2. | 12 % детей охвачено мероприятиями межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Назарова О.И. Ляшенко Е.И. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 37. | Реализация мер по организации и проведению школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников и обеспечение доли победителей и призеров (школьного, муниципального) регионального этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества участников не более 30 % от общей численности участников ВСОШ | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Назарова О.И. Пустовалова В.В. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 38. | Не менее 58% детей Города Томска с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий и обучением на дому обучающихся ООШ № 39, 45, ООШИ № 22. | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Савенков М.Г. Сапожникова Н.Ф. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | АМП |
| 38.1. | Разработка дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий в СОШ №№ 42, 44, 54, 58 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Швайко И.В. Назарова О.И. Пустовалова В.В. | Разработано не менее четырех дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий. |  |
| 38.2. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Савенков М.Г. Сапожникова Н.Ф. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | программы обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы | АМП |
| 38.3. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Савенков М.Г. Сапожникова Н.Ф. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | АМП |
| 38.4. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Савенков М.Г. Сапожникова Н.Ф. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | АМП |
| 38.5. | 58% детей Города Томска с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий и обучением на дому обучающихся ООШ № 39, 45, ООШИ № 22. | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Савенков М.Г. Сапожникова Н.Ф. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 39. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых, дополнительных программ подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам и конкурсам (обучение школьников по углубленным программам и дополнительным разделам школьных дисциплин: математика, физика, химия, информатика, иностранный язык и др.). Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств, физической культуры и спорта | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | информационно-аналитические материалы о реализации программ | АМП |
| 40. | Реализация в Городе Томске целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. | Информационно-аналитические материалы. Организовано участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации | АМП |
| 41. | Функционирование целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Сапожникова Н.Ф. Белоусов А.В. Шостак Д.А. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Назарова О.И. Марткович В.М. | Информационно-аналитические материалы. Организовано участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации | АМП |
| 41.1. | Организация работы по выявлению и зачислению на портале ПФДО детей, получающих услуги по дополнительному образованию в частных образовательных учреждениях, в ЦМИТах, Центре развития компетенций ТГУ, «Кванториуме» | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Сапожникова Н.Ф. Белоусов А.В. Шостак Д.А. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Назарова О.И. Марткович В.М. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 41.2. | Организация и проведение мероприятий по реализации проектов, направленных на повышение доступности образования путем вовлечения в реализацию дополнительных общеразвивающих программ образовательных организаций разных типов, в том числе профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций и организаций реального сектора экономики, в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Сапожникова Н.Ф. Белоусов А.В. Шостак Д.А. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Назарова О.И. Марткович В.М. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 41.3. | Реализация мероприятий по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей через организацию конкурсов профессионального мастерства и курсов повышения квалификации. | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 41.4. | 77 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Сапожникова Н.Ф. Белоусов А.В. Шостак Д.А. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Назарова О.И. Марткович В.М. | Информационно-аналитические материалы. Организовано участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации | АМП |
| 42. | Не менее 22 % обучающихся образовательных организаций Города Томска вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 42.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | документация состязаний, статистические и аналитические материалы | АМП |
| 42.2. | Реализация мер по увеличению дополнительных общеобразовательных программ технической направленности в общеобразовательных учреждениях с целью увеличения охвата детей дополнительным образованием, в том числе в зачет внеурочной деятельности. | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Назарова О.И. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 42.3. | Реализация городской программы воспитания и дополнительного образования технической направленности, объединяющей деятельность шести ресурсных центров по научно – техническому творчеству на базе организаций дополнительного образования: МАОУ «Планирование карьеры», ДДТ «Планета», ДДЮ «Факел», ДЮЦ «Звёздочка», ДТДиМ, МАОУ «Томский Хобби – Центр». | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 42.4. | 22 % обучающихся образовательных организаций Города Томска вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 42.5 | Исполнение Плана мероприятий по образовательной робототехнике для обучающихся муниципальных образовательных организаций Города Томска (по отдельному плану) | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 43. | Не менее 45 % детей, проживающих в Городе Томске, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Макаренко О.В. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 43.1. | В 80 % муниципальных общеобразовательных учреждениях Города Томска функционируют детские общественные организации. | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Макаренко О.В. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 43.2. | Реализация не менее 1 городской программы воспитания и дополнительного образования в сфере добровольчества (волонтерства) | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Макаренко О.В. | Реализация не менее 1 городской программы воспитания и дополнительного образования в сфере добровольчества (волонтерства), статистические и аналитические материалы | АМП |
| 43.3. | 45 % детей, проживающих в Городе Томске, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Макаренко О.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 44. | Участие в реализации проекта по вовлечению не менее чем 30% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" | 01.01.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Пазинич Т.Н. | информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" не менее 30% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | АМП |
| 45. | Участие в мониторинге реализации мероприятий регионального проекта | 01.11.2022 | 16.12.2022 | Васильева О.В. Швайко И.В. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта | КП |
| 45.1 | Проведение мониторинга реализации муниципального проекта. | 01.11.2022 | 16.12.2022 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта | РМП |
| 46. | Не менее чем 14,5 тыс. обучающихся г. Томска приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | АМП |
| 46.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ | АМП |
| 46.2. | Организация участия педагогических работников Города Томска во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки | 01.06.2023 | 31.10.2023 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки | АМП |
| 46.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | списки участников, локальные акты образовательных организаций | АМП |
| 46.4. | Реализация «Концепции профориентации обучающихся в общеобразовательных учреждениях Города Томска» (выполнение плана мероприятий «дорожная карта» по реализации Концепции профориентации) | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 46.5. | 14,5 тыс. обучающихся Города Томска приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках | РМП |
| 47. | Не менее 3000 детей в г. Томске получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта». Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | АМП |
| 47.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании | АМП |
| 47.2. | Участие в мероприятиях по развитию и распространению модели формирования современных компетенций обучающихся на базе цифровой платформы «Территория интеллекта» | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитические отчеты | АМП |
| 47.3. | 3000 детей в г. Томске получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 48. | Не менее 12 % детей охвачено мероприятиями межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Назарова О.И. Ляшенко Е.И. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 48.1. | Обеспечение деятельности межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми на базе МБОУ Академический лицей г. Томска имени Г.А. Псахье; МАОУ гимназия №6 г. Томска; МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Назарова О.И. Ляшенко Е.И. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 48.2. | 12 % детей охвачено мероприятиями межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Назарова О.И. Ляшенко Е.И. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 49. | Реализация мер по организации и проведению школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников и обеспечение доли победителей и призеров (школьного, муниципального) регионального этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества участников не более 30 % от общей численности участников ВСОШ | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Назарова О.И. Пустовалова В.В. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 50. | Не менее 64% детей Города Томска с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий и обучением на дому обучающихся ООШ № 39, 45, ООШИ № 22. | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Савенков М.Г. Сапожникова Н.Ф. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | АМП |
| 50.1. | Разработка дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий в СОШ №№ 42, 44, 54, 58 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Швайко И.В. Назарова О.И. Пустовалова В.В. | Разработано не менее четырех дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий. |  |
| 50.2. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Савенков М.Г. Сапожникова Н.Ф. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | программы обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы | АМП |
| 50.3. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Савенков М.Г. Сапожникова Н.Ф. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | АМП |
| 50.4. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Савенков М.Г. Сапожникова Н.Ф. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | АМП |
| 50.5. | 64% детей Города Томска с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий и обучением на дому обучающихся ООШ № 39, 45, ООШИ № 22. | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Савенков М.Г. Сапожникова Н.Ф. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 51. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых, дополнительных программ подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам и конкурсам (обучение школьников по углубленным программам и дополнительным разделам школьных дисциплин: математика, физика, химия, информатика, иностранный язык и др.). Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств, физической культуры и спорта | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | информационно-аналитические материалы о реализации программ | АМП |
| 52. | Реализация в Городе Томске целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. | Информационно-аналитические материалы. Организовано участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации | АМП |
| 53. | Функционирование целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Сапожникова Н.Ф. Белоусов А.В. Шостак Д.А. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Назарова О.И. Марткович В.М. | Информационно-аналитические материалы. Организовано участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации | АМП |
| 53.1 | Организация работы по выявлению и зачислению на портале ПФДО детей, получающих услуги по дополнительному образованию в частных образовательных учреждениях, в ЦМИТах, Центре развития компетенций ТГУ, «Кванториуме» | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Сапожникова Н.Ф. Белоусов А.В. Шостак Д.А. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Назарова О.И. Марткович В.М. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 53.2. | Организация и проведение мероприятий по реализации проектов, направленных на повышение доступности образования путем вовлечения в реализацию дополнительных общеразвивающих программ образовательных организаций разных типов, в том числе профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций и организаций реального сектора экономики, в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Сапожникова Н.Ф. Белоусов А.В. Шостак Д.А. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Назарова О.И. Марткович В.М. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 53.3. | Реализация мероприятий по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей через организацию конкурсов профессионального мастерства и курсов повышения квалификации. | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 53.4. | 78,5 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Сапожникова Н.Ф. Белоусов А.В. Шостак Д.А. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Назарова О.И. Марткович В.М. | Информационно-аналитические материалы. Организовано участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации | АМП |
| 54. | Не менее 24 % обучающихся образовательных организаций Города Томска вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 54.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | документация состязаний, статистические и аналитические материалы | АМП |
| 54.2. | Реализация мер по увеличению дополнительных общеобразовательных программ технической направленности в общеобразовательных учреждениях с целью увеличения охвата детей дополнительным образованием, в том числе в зачет внеурочной деятельности. | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Назарова О.И. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 54.3. | Реализация городской программы воспитания и дополнительного образования технической направленности, объединяющей деятельность шести ресурсных центров по научно – техническому творчеству на базе организаций дополнительного образования: МАОУ «Планирование карьеры», ДДТ «Планета», ДДЮ «Факел», ДЮЦ «Звёздочка», ДТДиМ, МАОУ «Томский Хобби – Центр». | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 54.4. | 24 % обучающихся образовательных организаций Города Томска вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 54.5 | Исполнение Плана мероприятий по образовательной робототехнике для обучающихся муниципальных образовательных организаций Города Томска (по отдельному плану) | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 55. | Не менее 50 % детей, проживающих в Городе Томске, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Макаренко О.В. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 55.1. | В 90 % муниципальных общеобразовательных учреждениях Города Томска функционируют детские общественные организации. | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Макаренко О.В. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 55.2. | Реализация не менее 1 городской программы воспитания и дополнительного образования в сфере добровольчества (волонтерства) | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Макаренко О.В. | Реализация не менее 1 городской программы воспитания и дополнительного образования в сфере добровольчества (волонтерства), статистические и аналитические материалы | АМП |
| 55.3. | 50 % детей, проживающих в Городе Томске, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Макаренко О.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 56. | Участие в реализации проекта по вовлечению не менее чем 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Пазинич Т.Н. | информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | АМП |
| 57. | Участие в мониторинге реализации мероприятий регионального проекта | 01.11.2023 | 16.12.2023 | Васильева О.В. Швайко И.В. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта | КП |
| 57.1. | Проведение мониторинга реализации муниципального проекта. | 01.11.2023 | 16.12.2023 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта | РМП |
| 58. | Не менее чем 17,5 тыс. обучающихся Города Томска приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | АМП |
| 58.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ | АМП |
| 58.2. | Организация участия педагогических работников Города Томска во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки | 01.06.2024 | 31.10.2024 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки | АРП |
| 58.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | списки участников, локальные акты образовательных организаций | АРП |
| 58.4. | Реализация «Концепции профориентации обучающихся в общеобразовательных учреждениях Города Томска» (выполнение плана мероприятий «дорожная карта» по реализации Концепции профориентации) | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 58.5. | 17,5 тыс. обучающихся г. Томска приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках | РМП |
| 59. | Не менее 3600 детей в г. Томске получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» и регионального проекта «Территория интеллекта». Участники проекта «Билет в будущее» и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | АМП |
| 59.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании | АМП |
| 59.2. | Участие в мероприятиях по развитию и распространению модели формирования современных компетенций обучающихся на базе цифровой платформы «Территория интеллекта» | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитические отчеты | АМП |
| 59.3. | 3600 детей в г. Томске получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 60. | Не менее 12 % детей охвачено мероприятиями межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Назарова О.И. Ляшенко Е.И. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 60.1. | Обеспечение деятельности межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми на базе МБОУ Академический лицей г. Томска имени Г.А. Псахье; МАОУ гимназия №6 г. Томска; МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Назарова О.И. Ляшенко Е.И. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 60.2. | 12 % детей охвачено мероприятиями межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Назарова О.И. Ляшенко Е.И. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 61. | Реализация мер по организации и проведению школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников и обеспечение доли победителей и призеров (школьного, муниципального) регионального этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества участников не более 30 % от общей численности участников ВСОШ | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Назарова О.И. Пустовалова В.В. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 62. | Не менее 70% детей Города Томска с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий и обучением на дому обучающихся ООШ № 39, 45, ООШИ № 22. | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Савенков М.Г. Сапожникова Н.Ф. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | АМП |
| 62.1. | Разработка дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий в СОШ №№ 42, 44, 54, 58 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Швайко И.В. Назарова О.И. Пустовалова В.В. | Разработано не менее четырех дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий. |  |
| 62.2. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Савенков М.Г. Сапожникова Н.Ф. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | программы обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы | АМП |
| 62.3. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Савенков М.Г. Сапожникова Н.Ф. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | АМП |
| 62.4. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Савенков М.Г. Сапожникова Н.Ф. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | АМП |
| 62.5. | 70% детей Города Томска с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий и обучением на дому обучающихся ООШ № 39, 45, ООШИ № 22. | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Савенков М.Г. Сапожникова Н.Ф. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 63. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых, дополнительных программ подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам и конкурсам (обучение школьников по углубленным программам и дополнительным разделам школьных дисциплин: математика, физика, химия, информатика, иностранный язык и др.). Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств, физической культуры и спорта | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | информационно-аналитические материалы о реализации программ | АМП |
| 64. | Реализация в Городе Томске целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. | Информационно-аналитические материалы. Организовано участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации | АМП |
| 65. | Функционирование целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Сапожникова Н.Ф. Белоусов А.В. Шостак Д.А. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Назарова О.И. Марткович В.М. | Информационно-аналитические материалы. Организовано участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации | АМП |
| 65.1. | Организация работы по выявлению и зачислению на портале ПФДО детей, получающих услуги по дополнительному образованию в частных образовательных учреждениях, в ЦМИТах, Центре развития компетенций ТГУ, «Кванториуме» | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Сапожникова Н.Ф. Белоусов А.В. Шостак Д.А. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Назарова О.И. Марткович В.М. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 65.2. | Организация и проведение мероприятий по реализации проектов, направленных на повышение доступности образования путем вовлечения в реализацию дополнительных общеразвивающих программ образовательных организаций разных типов, в том числе профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций и организаций реального сектора экономики, в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Сапожникова Н.Ф. Белоусов А.В. Шостак Д.А. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Назарова О.И. Марткович В.М. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 65.3. | Реализация мероприятий по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей через организацию конкурсов профессионального мастерства и курсов повышения квалификации. | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 65.4. | 80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Сапожникова Н.Ф. Белоусов А.В. Шостак Д.А. Лапкина Л.А. Пазинич Т.Н. Назарова О.И. Марткович В.М. | Информационно-аналитические материалы. Организовано участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации | АМП |
| 66. | Не менее 25 % обучающихся образовательных организаций Города Томска вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 66.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. | документация состязаний, статистические и аналитические материалы | АМП |
| 66.2. | Реализация мер по увеличению дополнительных общеобразовательных программ технической направленности в общеобразовательных учреждениях с целью увеличения охвата детей дополнительным образованием, в том числе в зачет внеурочной деятельности. | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Назарова О.И. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 66.3. | Реализация городской программы воспитания и дополнительного образования технической направленности, объединяющей деятельность шести ресурсных центров по научно – техническому творчеству на базе организаций дополнительного образования: МАОУ «Планирование карьеры», ДДТ «Планета», ДДЮ «Факел», ДЮЦ «Звёздочка», ДТДиМ, МАОУ «Томский Хобби – Центр». | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. Пустовалова В.В. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 66.4. | 25 % обучающихся образовательных организаций Города Томска вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 66.5 | Исполнение Плана мероприятий по образовательной робототехнике для обучающихся муниципальных образовательных организаций Города Томска (по отдельному плану) | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 67. | Не менее 60% детей, проживающих в Городе Томске, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Макаренко О.В. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 67.1. | В 100 % муниципальных общеобразовательных учреждениях Города Томска функционируют детские общественные организации. | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Макаренко О.В. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 67.2. | Реализация не менее 1 городской программы воспитания и дополнительного образования в сфере добровольчества (волонтерства) | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Макаренко О.В. | Реализация не менее 1 городской программы воспитания и дополнительного образования в сфере добровольчества (волонтерства), статистические и аналитические материалы | АМП |
| 67.3. | 60% детей, проживающих в городе Томске, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Макаренко О.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 68. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" | 01.01.2020 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Пазинич Т.Н. | информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | КП |
| 69. | К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих дистанционные технологии | 01.01.2021 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Назарова О.И. Брайт О.С. Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет | КП |
| 70. | Участие в мониторинге реализации мероприятий регионального проекта | 01.11.2019 | 16.12.2024 | Васильева О.В. Швайко И.В. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта | КП |
| 70.1. | Проведение мониторинга реализации муниципального проекта. | 01.11.2019 | 16.12.2024 | Швайко И.В. Лапкина Л.А. Назарова О.И. Марткович В.М. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта | РМП |

# Footnotes

Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

Финансовое обеспечение результата предусматривается в рамках государственной программы «Доступная среда», будет уточнено после выделения субсидии из ФБ