|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕНО  на заседании муниципального общественного совета по развитию общего образования и дополнительного образования детей в Городе Томске  Протокол № 2 от 19.03.2019г. |

**П А С П О Р Т**

**муниципального проекта**

**«Поддержка семей, имеющих детей»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Поддержка семей, имеющих детей | | |
| Краткое наименование муниципального проекта | Поддержка семей, имеющих детей | Срок начала и окончания проекта | 01.11.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Чубенко К.И., заместитель Мэра Города Томска по социальной политики | | |
| Руководитель муниципального проекта | Васильева О.В., начальник департамента образования администрации Города Томска | | |
| Администратор муниципального проекта | Швайко И.В., заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска | | |
| Связь с муниципальными программами г. Томска | Постановление администрации Города Томска от 29.09.2014 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2015-2025 годы» | | |

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), с нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц \* | Основной | 0 | 01.01.2018 | 13,050 | 27,050 | 41,050 | 55,050 | 69,050 | 83,050 |
| 1.2. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, получающих образование в семейной форме в муниципальных консультационных центрах, нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц | Дополнительный | 1 | 01.01.2018 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
| 1.3. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с 2 мес. до 8 лет с ограниченными возможностями здоровья в МБУ Психолого-медико-педагогической комиссии Города Томска, в том числе получающих образование в семейной форме, нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц | Дополнительный | 1 | 01.01.2018 | 0,650 | 1,300 | 1,950 | 2,600 | 3,250 | 3,900 |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | | | | | | | | | | |
| 2. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % \* | Основной | 0 | 01.01.2018 | 70 | 40 | 55 | 70 | 75 | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Выполнение показателей, при условии получения организациями грантов в форме субсидий из средств федерального бюджета.

3. Результаты муниципального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|  |  |  |  |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта национального проекта): обеспечение глобальной конкурентноспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования | | | |
| 1. |  | | |
| 1.1. | Не менее 92950 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи получили родители (законные представители) детей | 31.12.2024 | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.  Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей (далее – услуги). К 2024 году не менее 75% родителей (законных представителей) детей получат услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (нарастающим итогом начиная с 2019 года). Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих организаций, муниципальных консультационных центров и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных некоммерческих организаций, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению.  С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг.  В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах.  Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг. |
|  |
|  |
| 1.2. | Внедрена в муниципальном образовании «Город Томск»целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание новых, в том числе в дошкольных образовательных учреждениях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | 31.12.2021 | К концу 2021 года целевая модель реализована в Томской области, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.  Разработка и апробация пилотных моделей поддержки семей проведена с учетом опыта муниципальных и некоммерческих организаций и привлечения частных инвестиций. |

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| №  п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| 1.1. | Внедрена в муниципальном образовании «Город Томск»целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных организациях консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3 | бюджет муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО | 2,29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3 | бюджет муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 2,29 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 2,29 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) | |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.: | |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Томской области | |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований | |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) | |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | | 2,29 |  |  |  |  |  |  |

5. Участники муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Васильева О.В. | начальник департамента образования администрации Города Томска | Чубенко К.И. | 30 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Швайко И.В. | заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 60 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | Участник муниципального проекта | Марткович В.М. | Председатель комитета по дошкольному образованию департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 25 |
| 4. | Участник муниципального проекта | Кияткина И.В. | Начальник организационного отдела комитета по дошкольному образованию департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 20 |
| Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, в том числе с привлечением НКО | | | | | |
| 5. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Марткович В.М. | Председатель комитета по дошкольному образованию департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 60 |
| 6. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Кияткина И.В. | Начальник организационного отдела комитета по дошкольному образованию департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 40 |
| Внедрение в муниципальном образовании «Город Томск»целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | | | | | |
| 7. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Марткович В.М. | Председатель комитета по дошкольному образованию департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 60 |
| 8. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Кияткина И.В. | Начальник организационного отдела комитета по дошкольному образованию департамента образования администрации Города Томска | Васильева О.В. | 40 |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Реализация информационно-просветительской поддержки родителей, при условии подачи организациями, в том числе НКО, заявок о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания по информационно-просветительской поддержке родителей и успешном прохождении отбора (с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096). |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1.1. | Не менее 13050 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи получили родители (законные представители) детей с 2 мес. до 8 лет, в том числе детей, получающих образование в семейной форме. | 01.01.2019 | 16.12.2019 | Марткович В.М.  Кияткина И.В. заведующие МДОУ №№  1, 5, 6, 13, 21, 22, 28, 30, 45, 50, 51, 54, 56, 82, 83, 85, 94, 99, 104, 134, 133, директор МБОУ Академический лицей г.Томска имени Г.А. Псахье | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 29.02.2020 | Марткович В.М.  Кияткина И.В.  заведующие МДОУ г. Томска | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 1.1.1. | Участие МДОУ №№ 1, 5, 6, 13, 21, 22, 28, 30, 45, 50, 51, 54, 56, 82, 83, 85, 94, 99, 104, 134, 133 в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей с 2 мес. до 8 лет, в том числе детей, получающих образование в семейной форме. | 01.12.2018 | до 01.03.2019 | Марткович В.М.  Кияткина И.В. заведующие МДОУ №№  1, 5, 6, 13, 21, 22, 28, 30, 45, 50, 51, 54, 56, 82, 83, 85, 94, 99, 104, 134, 133. | договор возмездного оказания услуг МДОУ с ТОИПКРО | МП |
| Участие МДОУ г. Томска в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей с 2 мес. до 8 лет, в том числе детей, получающих образование в семейной форме. | 01.12.2019 | 29.02.2020 | Марткович В.М.  Кияткина И.В.  заведующие МДОУ г. Томска | заявка  в установленном порядке | МП |
| 1.1.2. | Заключение соглашений на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей с 2 мес. до 3-х лет, получающих образование в семейной форме. |  | июль-август 2019 | Марткович В.М.  Кияткина И.В. заведующие МДОУ №№  1, 5, 6, 13, 21, 22, 28, 30, 45, 50, 51, 54, 56, 82, 83, 85, 94, 99, 104, 134, 133, директор МБОУ Академический лицей г.Томска имени Г.А. Псахье | Договор возмездного оказания услуг МДОУ с ТОИПКРО | РП |
| 1.2. | Не менее 1000 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи получили родители (законные представители) детей, получающих образование в семейной форме в муниципальных консультационных центрах | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 16.12.2019  16.12.2020  16.12.2021  16.12.2022  16.12.2023  16.12.2024 | Марткович В.М.  Ковалева И.Г, заведующий МАДОУ № 38,  Андриянова Н.Г., заведующий МАДОУ № 40,  Ромашова Л.В., заведующий МАДОУ № 79, Болбот Н.Г. заведующий МАДОУ № 86 | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 1.3. | Не менее 650 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи получили родители (законные представители) детей с 2 мес. до 8 лет с ограниченными возможностями здоровья в МБУ Психолого-медико-педагогической комиссии Города Томска, в том числе получающих образование в семейной форме. | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 16.12.2019  16.12.2020  16.12.2021  16.12.2022  16.12.2023  16.12.2024 | Артюшенко Н.П. |  |  |
| 1.2. | Внедрена в муниципальном образовании «Город Томск»целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе. | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Марткович В.М.  Кияткина И.В.  заведующие МДОУ г. Томска | информационно-аналитический отчет | МП |
| 2. | Не менее 75% родителей (законных представителей) детей от 2 мес. до 8 лет получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, в том числе получающих образование в семейной форме. |  | 16.12.2024 | Марткович В.М. | информационно-аналитический отчет | АМП |

-