«План апробации и экспертного внедрения моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сфере дополнительного образования в субъекте Российской Федерации Томская область»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Место проведения мероприятия | Планируемые результаты: количественные и качественные | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| Раздел I. Организационная деятельность |
|  | Ознакомление с проектом по апробации и экспертному внедрению моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сфере дополнительного образования ФИРО РАНХиГС. | Департамент общего образования Томской области | Погружение в содержание проекта. Назначение ответственных за реализацию проекта на региональном уровне.Распоряжение ДОО ТО. | С 13.01. по 28.01.2020  | Департамент общего образования Томской области |
|  | Определение ответственного за реализацию проекта на региональном уровне. Определение руководителя образовательной организации   дополнительного образования, реализующей программы дополнительного образования, добровольно принявшей (-их) на себя ответственность и выразившей (-их) желание принять участие в реализации процесса апробации и экспертного внедрения моделей на базе своей (-их) организации (-ий).  | Департамент общего образования Томской области | Назначение ответственных за реализацию проекта на региональном уровне.Распоряжение ДОО ТО. | С 13.01. по 28.01.2020  | Департамент общего образования Томской области |
|  | Определение образовательных организации, реализующих программы дополнительного образования, в апробации и экспертном внедрении Моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сфере дополнительного образования в Томской области. | Департамент общего образования Томской области | Распоряжение ДОО ТО. Формирование списка образовательных организации, реализующих программы дополнительного образования, в апробации и экспертном внедрении Моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сфере дополнительного образования в Томской области. Приказы «О назначении ответственных за апробацию и экспертное внедрение Модели самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО). | С 13.01. по 28.01.2020  | Департамент общего образования Томской области, ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». |
|  | Организация деятельности образовательных организаций по апробации (внедрению) моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования | Департамент общего образования Томской областиОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» | Определение группы детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для участия в проекте (целевая аудитория - не менее 10 человек от образовательной организации). Оформление информации о детях-участниках апробации. Отправка списков детей.  | С 20.02.по 03.03.2020  | Департамент общего образования Томской области, ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». Ответственные руководители образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО). |
|  | Организация деятельности образовательных организаций по апробации (внедрению) моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования | Департамент общего образования Томской областиОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» | Разработка и оформление планов апробации и экспертного внедрения моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организациях.Разработка плана-графика мероприятий по внедрению моделей, включающих участие в трех консультационных вебинарах, организуемых ФИРО РАНХиГС. | С 20.02. по 13.03.2020  | Зырянова Е.В., консультант Комитета воспитания и дополнительного образования ДОО ТОКурасова Н.Н., директор Департамент общего образования Томской области, ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». Ответственные специалисты от образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО). |
|  | Организация деятельности образовательных организаций по апробации (внедрению) моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования | Образовательные организации | Организация деятельности с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в условиях образовательного процесса. | С 20.02. по 01.11.2020  | Ответственные специалисты от образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО). |
| Раздел II. Апробационная деятельность |
|  | Старт процесса экспертного внедрения в Томской области моделей | ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования».Образовательные организации (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО). |  | 19.02.2020 | Департамент общего образования Томской области, ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». Ответственные специалисты от образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО). |
|  | Ознакомление с диагностическим инструментарием специалистов от образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО). Проведение диагностики индивидуальных потребностей детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования».Образовательные организации (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО). | Обработка диагностических карт. Оформление результатов диагностики. | С 03.03. по 17.03.2020 | ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». Ответственные специалисты от образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО). |
|  | Проведение диагностических процедур: сбор и оформление результатов диагностики индивидуальных потребностей детей, находящихся | Образовательные организации (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО). | Оформление и анализ результатов диагностики детей. Общий состав детей-участников проекта – 213 человек с последующей отправкой в ФИРО РАНХиГС. Подготовка рекомендаций для разработки ИОМ. | До 17.03.  | ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования».Образовательные организации (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО). |
|  | Разработка ИОМ на каждого ребенка-участника проекта. | ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования».Образовательные организации (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО). | Общее количество ИОМ – по числу детей-участников проекта - 213Направление ИОМ на каждого ребенка в ФИРО РАНХиГС. | С 18.03. по 31.05.2020  | ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». Ответственные специалисты от образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО). |
|  | Участие в работе двух экспертно-консультационных вебинаров о ходе экспертного внедрения моделей в субъектах Российской Федерации.  | Онлайн | Получение информации о ходе и содержании проекта. | 19.02.2020 | ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». Ответственные специалисты от образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО). |
|  | Участие в работе экспертного семинара по вопросам оценки процесса и результатов апробации (внедрения) моделей, организованного ФИРО РАНХиГС совместно с федеральными и региональными экспертами | Онлайн | Получение информации о проведении экспертного обследования процесса и результатов апробации (внедрения) моделей, организованного ФИРО РАНХиГС совместно с федеральными и региональными экспертами. | 07.04.2020 | ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». Ответственные специалисты от образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО). |
|  | Участие в работе трех консультационных вебинаров о ходе проекта и подготовке презентационных материалов экспертного внедрения моделей в субъектах Российской Федерации  | Онлайн | Получение уточняющей информации о ходе проекта и подготовке презентационных материалов экспертного внедрения моделей в субъектах Российской Федерации. Получение ответов на вопросы. | С 10.04 по 01.10.2020 | ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». Ответственные специалисты от образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО). |
|  | Проведение экспертного обследования эффективности процессов внедрения моделей в образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО). | Дистанционно. | Определение региональных экспертов. (Распоряжение Департамента общего образования Томской области) Проведение процедуры экспертирования. Наличие заполненных карт у экспертов. | С 05.10. по 12.11.2020 | ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования».Региональные эксперты. |
|  | Проведение экспертного самообследования эффективности процессов внедрения моделей в образовательных организациях (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО). |  | Ознакомление с критериями экспертного обследования.Первичный анализ результатов самообследования на основе карт проведения экспертизы внедрения моделей | С 01.04. по 18.11.2020 | Ответственные специалисты от образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО). |
|  | Участие в работе экспертного семинара по итогам оценки процесса и результатов апробации (внедрения) моделей | Дистанционно. | Взаимодействие с федеральными и региональными экспертами проекта.  | С 01.04. по 18.11.2020 | Региональные эксперты.Ответственные специалисты от образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО). |
| Раздел III. Презентационная деятельность |
|  | Подготовка презентационных материалов, отражающих внедрение и тиражирование результатов в процессе апробации моделей. | Дистанционно. | Подготовка компьютерных презентаций для мероприятий в рамках проекта на региональном и всероссийском уровнях. Не менее 2 презентаций по 10-15 слайдов. 1.Презентация «О проекте «Апробации и экспертного внедрения моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сфере дополнительного образования в Томской области»» - будет представлена на Совещании руководителей организаций дополнительного образования детей Томской области -18.04.2020.2. «О промежуточных результатах проекте «Апробации и экспертного внедрения моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сфере дополнительного образования в Томской области»» - будет представлена на треке «Успех каждого ребенка» в рамках форума «Август.PRO: матрица возможностей роста педагога» 24-25 августа 2020 года | С 01.11. по 31.11.2020 | Департамент общего образования Томской области, ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». Ответственные специалисты от образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО). |
|  | Подготовка и публикация статей в СМИ об особенностях детей находящихся в трудной жизненной ситуации и моделях внедрения и тиражирования моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования с возможностью их интеграции с индивидуальным учебным планом освоения основных общеобразовательных программ, обеспечивающих социальную самореализацию и профессиональное самоопределение детей, находящихся | Журнал «Внешкольное образование в Томской области» | Подготовка и публикация 2-х статей в СМИО ходе реализации проекта «Апробации и экспертного внедрения моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сфере дополнительного образования в Томской области» - региональный журнал «Внешкольное образование в Томской области» - № 24 август 2020 г;- Об итогах реализации проекта «Апробации и экспертного внедрения моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сфере дополнительного образования в Томской области» -региональный журнал «Внешкольное образование в Томской области» - № 25 декабрь 2020 г. | 01.06-30.10.2020 | Ответственные специалисты от образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО). |
|  | Подготовка и отправка информации для создания информационных буклетов об особенностях детей находящихся в трудной жизненной ситуации и моделях внедрения и тиражирования моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования с возможностью их интеграции с индивидуальным учебным планом освоения основных общеобразовательных программ, обеспечивающих социальную самореализацию и профессиональное самоопределение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  | ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». | Изготовление информационных буклетов об особенностях детей находящихся в трудной жизненной ситуации и моделях внедрения и тиражирования моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования:1«Областные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья» - для педагогов и детей.2.Конфликты и способы их решения. – для подростков.3. «Детский телефон доверия». – О бесплатной психологической поддержке детям и подросткам в Томской области.4. Особенности подросткового возраста – для родителей.  | 16-01.06.2020 | Ответственные специалисты от образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО). |
|  | Подготовка видео-ролика о процессе и результатах тиражирования моделей на 2-5 минут, отвечающего требованиям технической и дизайнерской оригинальности исполнения, соблюдения авторских правил при заимствовании, доступности и достоверности информации, полноты раскрытия темы, возможности использования ролика на любом устройстве | ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». | Видео-ролик в формате wmv, (продолжительность видеоролика до 5 минут) – информация с апробационных площадок МАОУ ДО «Томский Хобби центр», МАОУ ДО Дом детского творчества «У Белого озера», МАОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» города Томска «О процессе и результатах реализации индивидуальных образовательных маршрутов в работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации».  | 12-23.10.2020 | Ответственные специалисты от образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО). |
| Раздел IV. Аналитическая деятельность |
|  | Подготовка аналитических справок по итогам экспертизы |  | Аналитические справки от каждого эксперта | С10-15.11.2020  | Региональные эксперты. |
|  | Подготовка аналитических материалов по итогам апробации и экспертного внедрения моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в Томской области. | ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». | Отчеты от образовательных организаций о проведении апробации моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования с возможностью их интеграции с индивидуальным учебным планом освоения основных общеобразовательных программ, обеспечивающих социальную самореализацию и профессиональное самоопределение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, должен включать:- сведения об организации-участнике экспертного внедрения моделей;- план проведения исследования;- сведения о детях-участниках экспертного внедрения моделей.- статистически оформленные результаты и выводы по итогам экспертного внедрения моделей. | 10.11.2020 | Ответственные специалисты от образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО). |
|  | Подготовка аналитических материалов по итогам апробации и экспертного внедрения моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в Томской области. | ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». | Аналитическая справка о результатах экспертного обследования эффективности процессов внедрения моделей | 18.11.2020 | Департамент общего образования Томской области, ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». |